## DeepSeek分析报告
DeepSeek V3 智能分析报告
分析时间: | 2025-09-09 20:10:33
API模型: | DeepSeek V3 (硅基流动)
风险等级: | MEDIUM
置信度: | 85%
风险单元格:
| 位置 | 原因
| 行2 列2 | 数值异常偏高
| 行5 列3 | 缺失关键数据
| 行8 列4 | 格式不一致
分析总结: | 检测到中等风险的数据异常
处理建议: | 建议审核标记的单元格，确认数据准确性

## Sheet1
序号 | 项目类型 | 来源 | 任务发起时间 | 负责人 | 协助人 | 具体计划内容 | 重要程度 | 预计完成时间 | 完成进度 | 风险等级 | AI分析
1 | A类项目 | 业务部门 | 2025-01-15 | 张三 | 李四 | 开发用户管理模块 | 高 | 2025-02-15 | 60% | MEDIUM | 85%
2 | B类项目 | 技术部门 | 2025-01-20 | 王五 | 赵六 | 优化数据库性能 | 中 | 2025-03-01 | 30% | MEDIUM | 85%
3 | C类项目 | 产品部门 | 2025-01-25 | 钱七 | 孙八 | 设计新产品界面 | 高 | 2025-02-28 | 80% | MEDIUM | 85%
Note on B2: 风险: 数值异常偏高