## 风险分析报告
腾讯文档风险分析报告
序号 | 行号 | 列名 | 原值 | 新值 | 风险等级 | 风险分数 | AI分析
1 | 1 | 项目类型 | 目标管理 | 体系建设 | L3 | 0.275 | 项目类型字段变更需要确认其业务合理性和准确性
2 | 2 | 来源 | 经理日常交办 | 经理日常交办,周会决策待办 | L3 | 0.341 | 来源字段变更需要确认其业务合理性和准确性
3 | 3 | 任务发起时间 | 2025/7/25 | 2025/7/26 | L2 | 0.605 | 时间节点调整需要评估对整体项目进度的影响
4 | 4 | 目标对齐 | 内容定位 | 内容定位,其他重点事项 | L3 | 0.296 | 目标对齐字段变更需要确认其业务合理性和准确性
5 | 4 | 具体计划内容 | 【图片库】 目前【图片库】以【目标管理机制】进行推进，周执行与复盘推进【目标导向】展开,按照周度周三,周五进行汇报 1.【硬广套图】老员工套图执行正常展开；新员工排期进行培训后进行图片制作 2.【流程图】对其三大仓库素材拍摄优化，进行优质内容图采集与存档更新 3.新员工排期进行图片库项目展开，重点监管员工实操质量与完成效率 4.外部素材采集扩展，家具图片购买以及试用评估 5.网盘目录刷新 | 【图片库】 目前【图片库】以【目标管理机制】进行推进，周执行与复盘推进【目标导向】展开,按照周度周三,周五报告 1.【硬广套图】老员工套图正常展开；新员工排期培训后进行图片制作 2.【流程图】对其三大仓库素材拍摄优化，进行优质内容图采集与存档更新 3.新员工排期进行图片库项目展开，重点监管员工实操质量与完成效率 4.外部素材采集扩展，家具图片以及试用评估 5.网盘刷新 | L3 | 0.383 | 具体计划内容字段变更需要确认其业务合理性和准确性
6 | 5 | 具体计划内容 | 【图片库】 7.18 上海仓库群素材拍摄素材优化与返图效果跟踪 7.11 外部【家具套图】已进行购买，员工使用规划及意见建议，周二与周四进行意见与建议采集收纳 7.4 1.图片重复使用的问题将于本周追踪员工仓库图片更新情况，针对新图的应用情况规定新老图的使用占比，员工习惯用网盘的旧图，后续要求员工qq群的新图 | 【图片库】 7.18 广州仓库群素材拍摄素材优化与返图效果跟踪 7.11 外部【家具套图】未进行购买，员工使用规划及意见建议，周二与周四进行意见与建议采集收纳 7.4 1.图片重复使用的问题将于本周追踪员工仓库图片更新情况，针对新图的应用情况规定新老图的使用占比，员工习惯用网盘的旧图，后续要求员工qq群的新图 | L3 | 0.267 | 具体计划内容字段变更需要确认其业务合理性和准确性
7 | 6 | 负责人 | 蔡悦莹 | 蔡悦莹,朱瀚桔 | L2 | 0.562 | 人员变更涉及多人协作，建议核实权责分工
8 | 6 | 协助人 | 曾利萍,杨佳玲,朱瀚桔 | 曾利萍 | L2 | 0.435 | 人员调整合理，建议确认新负责人能力匹配
9 | 7 | 监督人 | 邓总 | 李月 | L3 | 0.255 | 人员调整合理，建议确认新负责人能力匹配
10 | 8 | 重要程度 | 3 | 5 | L2 | 0.397 | 重要程度提升，建议增加资源投入和监督频率
11 | 9 | 预计完成时间 | 2025/7/5 | 2025/7/31 | L3 | 0.314 | 时间节点调整需要评估对整体项目进度的影响
12 | 10 | 完成进度 | 100% | 90% | L2 | 0.399 | 进度更新正常，建议定期跟踪完成质量
13 | 11 | 周度分析总结 | 按需 | 周度 | L3 | 0.348 | 周度分析总结字段变更需要确认其业务合理性和准确性
14 | 12 | 复盘时间 | 2025/7/31 | 2025/7/3 | L3 | 0.171 | 时间节点调整需要评估对整体项目进度的影响
15 | 13 | 对上汇报 | 已汇报已结项 | 尚未汇报 | L3 | 0.185 | 汇报状态需要跟进，确保及时向上沟通
16 | 14 | 应用情况 | 已纳入日常管理 | 已纳入目标管理维度 | L3 | 0.207 | 应用情况字段变更需要确认其业务合理性和准确性
17 | 14 | 进度分析与总结 | 0708 小红书板块已完成 0704 已完成目录刷新，预今日完成网盘刷新 | 0708 小红书板块已完成 0704 完成刷新，今日完成 | L3 | 0.173 | 进度分析与总结字段变更需要确认其业务合理性和准确性
18 | 15 | 进度分析与总结 | 0731- 本项事项跨越8月初，已迁移至8月子表登记执行； 0730- 选题表已与系统打通已验收完毕，8月第一周启用（7月照常跑完旧版本避免数据有误影响绩效核算），qq邮箱提醒周五上线 0725- 已安排强哥做站内外的爆款信息提醒 0722- 1、已优化选题表格 2、已打通周度复盘数据在选题表进行补充 3、已与技术对接更新优化系统数据看板及数据上传，预计下周二交付测试，下周四部门月复盘可启用新的数据看板追踪本月内容库的成果 0718- 已罗列工作清单作为项目进行推进 【腾讯文档】新媒体部门项目计划清单总表 新媒体部门项目计划清单总表 | 0731- 本项事项跨越8月初，已迁移至8月子表登记执行； 0730- 选题表已与系统打通已验收完毕，8月第一周启用（7月照常跑完旧版本避免数据有误影响绩效核算），qq邮箱提醒周五上线 0725- 已安排强哥做站内外的爆款信息提醒 0722- 1、已优化选题表格 2、已打通周度复盘数据在选题表进行补充 3、已与技术对接更新优化系统数据看板及数据上传，预计下周二交付测试，下周四部门月复盘可启用新的数据看板追踪本月内容库的成果 新媒体部门项目计划清单总表 | L2 | 0.46 | 进度分析与总结字段变更需要确认其业务合理性和准确性
Note on F4: 风险等级: L3 置信度: 0.93 AI决策: 项目类型字段变更需要确认其业务合理性和准确性
Note on F5: 风险等级: L3 置信度: 0.82 AI决策: 来源字段变更需要确认其业务合理性和准确性
Note on F6: 风险等级: L2 置信度: 0.80 AI决策: 时间节点调整需要评估对整体项目进度的影响
Note on F7: 风险等级: L3 置信度: 0.93 AI决策: 目标对齐字段变更需要确认其业务合理性和准确性
Note on F8: 风险等级: L3 置信度: 0.78 AI决策: 具体计划内容字段变更需要确认其业务合理性和准确性
Note on F9: 风险等级: L3 置信度: 0.79 AI决策: 具体计划内容字段变更需要确认其业务合理性和准确性
Note on F10: 风险等级: L2 置信度: 0.94 AI决策: 人员变更涉及多人协作，建议核实权责分工
Note on F11: 风险等级: L2 置信度: 0.86 AI决策: 人员调整合理，建议确认新负责人能力匹配
Note on F12: 风险等级: L3 置信度: 0.87 AI决策: 人员调整合理，建议确认新负责人能力匹配
Note on F13: 风险等级: L2 置信度: 0.78 AI决策: 重要程度提升，建议增加资源投入和监督频率
Note on F14: 风险等级: L3 置信度: 0.77 AI决策: 时间节点调整需要评估对整体项目进度的影响
Note on F15: 风险等级: L2 置信度: 0.82 AI决策: 进度更新正常，建议定期跟踪完成质量
Note on F16: 风险等级: L3 置信度: 0.79 AI决策: 周度分析总结字段变更需要确认其业务合理性和准确性
Note on F17: 风险等级: L3 置信度: 0.80 AI决策: 时间节点调整需要评估对整体项目进度的影响
Note on F18: 风险等级: L3 置信度: 0.92 AI决策: 汇报状态需要跟进，确保及时向上沟通
Note on F19: 风险等级: L3 置信度: 0.94 AI决策: 应用情况字段变更需要确认其业务合理性和准确性
Note on F20: 风险等级: L3 置信度: 0.88 AI决策: 进度分析与总结字段变更需要确认其业务合理性和准确性
Note on F21: 风险等级: L2 置信度: 0.88 AI决策: 进度分析与总结字段变更需要确认其业务合理性和准确性