## 工作表1
2025年项目计划与安排表（6月）
序号 | 计划输出思路 8/28 | 项目类型 | 来源 | 任务发起时间 | 目标对齐 | 关键KR对齐 | 具体计划内容 | 邓总指导登记（日更新） | 负责人 | 协助人 | 重要程度 | 预计完成时间 | 完成链接 | 总完成进度 | 复盘时间 | 对上汇报 | 应用情况 | 进度分析与总结
1 |  | 目标管理 | 目标复盘待解决 | 2025-06-20 | 成交板块 | 目标调整 | 1、成交数据与目标达成数据不对齐，需要重新设定成交率目标； 2、重新调整回国的成交率目标与业绩目标对齐； | 6月23日 回国的回报以项目为主，开展的事项与完结的事项汇报，是否达成与问题识别点，无需过度，基础事项不完善，复盘事项会重复； | 赖铁荔 | 梁晶晶 | ☆☆☆☆☆ | 2025-06-25 | 测算成交率 | 100% | 2025-06-28 | 已汇报已结项 | 已纳入目标管理 | 目前线上按照28%计算，小红书按照18%计算成交率与业绩目标可对其；
2 |  | 项目管理 | 目标复盘待解决 | 2025-08-15 | 部门管理 | 流程打通 | 1、按照回国业务象限梳理整套流程从咨询到售中售后板块岗位对接； 2、然后对系统进行优化，提升销售人员的效率流程问题； |  | 赖铁荔 | 赖铁荔 | ☆☆☆☆☆ | 2025-07-10 | 回国业务SOP
3 |  | 目标管理 | 总经理交办 | 2025-08-15 | 转化板块 | 转化管理 | 咨询转化 1、小红书资源客服用语梳理 2、资源判断标准建立（四要素）； 3、行李资源转化标准界定条件界定清晰； | 【已修改】测试内容 |  | 梁晶晶 | ☆☆☆☆☆ | 2025-06-20 | 小红书回复话术与执行标准·回国号 回国部门资源管理规范（2024年6月）回国资源判别标准2025年5月23日更新 | 100% | 2025-06-27 | 无需 | 已纳入日常管理 | 需求已提交，待技术部结案时间完善；
4 |  | 目标管理 | 月度与周度计划 | 2025-08-13 | 转化板块 |  | 意向转化 1、转意向时间的设定；（72小时自动转）四要素满足的情况； 2、行李资源意向转化标准（条件设置）系统设置品类符合条件转化； |  | 赖铁荔 | 梁晶晶 | ☆☆☆☆☆ | 2025-06-19 | （国家资源汇总、自动转意向、报价时效）需求已对接，但反馈当前无法排期回国系统事项，7月也无法确定 | 30% | 2025-06-25 | 无需 |  | （国家资源汇总、自动转意向、报价时效）需求已对接，但反馈当前无法排期回国系统事项，7月也无法确定
5 |  | 目标管理 | 月度与周度计划 | 2025-08-12 | 成交板块 | 成交管理 | 渠道管理 1、澳洲：墨尔本，悉尼华人渠道开发；（6月30日） 2、美国：洛杉矶华人渠道开发；（6月25日） 3、新加坡：华人渠道重新开发；（6月20日） | 5月13日 1、回国渠道开发设定每个国家区域的目标，按照结果为导向的开展渠道开发； 2、找出国的开发到的有效渠道开发回国的业务，看是否成立，优化表单； | 赖铁荔 | 邢清雯 | ☆☆☆☆☆ | 2025-06-30 | 华人代理渠道总表 | 30% | 2025-06-27 | 无需 |  | 目前新加坡代理已搜索发送询价中，澳洲与美国下周同步开展咨询价格；目前跟单在进行中
6 |  | 目标管理 | 月度与周度计划 | 2025-08-14 | 成交板块 |  | 成本管理 1、议价机制建立，设定日常价格议价目标； 2、历史代理议价梳理，查看目前合作价与历史价格差异判断合作价格合理性； |  | 赖铁荔 | 邢清雯,梁晶晶 | ☆☆☆☆☆ | 2025-06-23 | 回国议价管理 | 70% | 2025-06-27 | 无需 | 已纳入日常管理 | 价格表有建立，安排清雯将历史比价议价记录登记补充上来，6月23日补充，后续周关注；
7 |  | 目标管理 | 月度与周度计划 | 2025-06-17 | 成交板块 |  | 定价管理 1、市场调查同行的价格与服务； 2、结合市场价格与我司的成本做定价处理； 3、第三阶段系统的价格库设定； |  | 赖铁荔 | 莫小来,蔡文骞 | ☆☆☆☆☆ | 2025-06-30 | 回国搬家-25年同行市场调查工作 | 30% | 2025-06-28 | 无需 |  | 月底计划安排开展调查
8 |  | 目标管理 | 月度与周度计划 | 2025-06-17 | 成交板块 |  | 技能管理 1、日常工作的开展KR的建立与应用； 2、客户识别，体积技能，评估技能， |  | 赖铁荔 | 梁晶晶,莫小来,蔡文骞 | ☆☆☆☆☆ | 2025-06-20 | 回国销售KR执行表单-2025年6月 | 70% | 2025-06-28 | 无需 | 已纳入日常管理 | 本周宣导下周正式开展，目前无记录；
9 |  | 目标管理 | 目标复盘待解决 | 2025-06-20 | 成交板块 |  | 意向转无效原因梳理； 意向客户调配（行李嘉雯分30个；搬家小来分40个；） |  | 赖铁荔 | 梁晶晶,莫小来,蔡文骞 | ☆☆☆☆☆ | 2025-06-27 | 2025年意向转无效数据.xlsx | 30% | 2025-06-28 | 无需
10 |  | 目标管理 | 总经理交办 | 2025-06-17 | 利润板块 | 利润管理 | 基础报价利润率 1、回国搬家与行李区分，毛利润问题复盘月度复盘； 2、当下问题： A、基恩的报价利润率 B、保险购买利润率； C、体积增减利润率 同行调查： A、线上三家（谷歌等部分的推广公司） B、小红书三家（小红书排班前三的公司） C、本土三家（各区域当地搬家出国的公司） 对应的搬家3家开展对比为后续定价与价格体系做基础的支撑； | 6月23日 基础报价利润率 保险购买利润率 以上两项是眼下重要的事项，及时确认与调整，确保正常化； 6月24日 后期同行调查，再判现有买利润设定的合理性； | 赖铁荔 | 赖铁荔 | ☆☆☆☆☆ | 2025-06-26 | 2025回国部门的总价格设定 | 100% | 2025-06-27 | 尚未汇报 | 已纳入日常管理 | 方向与对下已设定；
11 |  | 目标管理 | 总经理交办 | 2025-06-26 | 利润板块 |  | 按照出国的方式，分不同国家不同体积的咨询占比，以此做依据再调整利润率设定； |  | 赖铁荔 | 赖铁荔 | ☆☆☆☆☆ | 2025-06-25 |  | 100% | 2025-06-27 | 尚未汇报 | 已纳入日常管理 | 方向与对下已设定；