## 数据对比
数据版本 | 序号 | 项目类型 | 来源 | 任务发起时间 | 目标对齐 | 关键KR对齐 | 具体计划内容 | 邓总指导登记 | 负责人 | 协助人 | 监督人 | 重要程度 | 预计完成时间 | 完成进度 | 形成计划清单 | 复盘时间 | 对上汇报 | 应用情况 | 进度分析总结
原始版 | 1 | A类项目 | 业务部门 | 2025-01-15 | 季度目标1 | KR1.1 | 开发用户管理模块 | 已登记 | 张三 | 李四 | 王经理 | 高 | 2025-02-15 | 60% | 已完成 | 2025-02-20 | 已汇报 | 正常应用 | 按计划推进
原始版 | 2 | B类项目 | 技术部门 | 2025-01-20 | 季度目标2 | KR2.1 | 优化数据库性能 | 已登记 | 王五 | 赵六 | 李经理 | 中 | 2025-03-01 | 30% | 进行中 | 2025-03-05 | 待汇报 | 测试阶段 | 进度稍慢
原始版 | 3 | C类项目 | 产品部门 | 2025-01-25 | 季度目标1 | KR1.2 | 设计新产品界面 | 已登记 | 钱七 | 孙八 | 赵经理 | 高 | 2025-02-28 | 80% | 已完成 | 2025-03-01 | 已汇报 | 上线运行 | 进展顺利
修改版 | 1 | A类项目 | 业务部门 | 2025-01-16 | 季度目标1 | KR1.1 | 开发用户管理模块和安全认证系统 | 需重新登记 | 刘九 | 王十 | 王经理 | 高 | 2025-02-20 | 65% | 已完成 | 2025-02-25 | 已汇报 | 正常应用 | 按计划推进
修改版 | 2 | B类项目 | 技术部门 | 2025-01-21 | 季度目标2 | KR2.2 | 优化数据库性能并建设监控体系 | 已登记 | 陈十一 | 赵六 | 李经理 | 高 | 2025-03-01 | 35% | 进行中 | 2025-03-05 | 待汇报 | 测试阶段 | 增加了监控需求
修改版 | 3 | C类项目 | 产品部门 | 2025-01-25 | 季度目标3 | KR1.2 | 重新设计产品界面和交互流程 | 已登记 | 赵十二 | 孙八 | 赵经理 | 高 | 2025-02-28 | 85% | 已完成 | 2025-03-01 | 已汇报 | 上线运行 | 大幅改进用户体验
修改版 | 4 | D类项目 | 运营部门 | 2025-01-30 | 季度目标2 | KR2.3 | 数字化营销推广活动全面升级 | 已登记 | 李十三 | 周十四 | 陈经理 | 中 | 2025-03-15 | 25% | 进行中 | 2025-03-20 | 计划汇报 | 准备阶段 | 新增数字化要求

## 风险热力图
数据行 | 序号 | 项目类型 | 来源 | 任务发起时间 | 目标对齐 | 关键KR对齐 | 具体计划内容 | 邓总指导登记 | 负责人 | 协助人 | 监督人 | 重要程度 | 预计完成时间 | 完成进度 | 形成计划清单 | 复盘时间 | 对上汇报 | 应用情况 | 进度分析总结
第1行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
第2行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
第3行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
第4行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 变更详情
行号 | 列号 | 列名 | 风险等级 | 变更类型 | 风险描述 | 原值 | 新值
1 | 4 | 任务发起时间 | L3 | modification | 可以自由编辑，低风险 | 2025-01-15 | 2025-01-16
1 | 7 | 具体计划内容 | L2 | modification | 需要AI分析和人工审核 | 开发用户管理模块 | 开发用户管理模块和安全认证系统
1 | 8 | 邓总指导登记 | L3 | modification | 可以自由编辑，低风险 | 已登记 | 需重新登记
1 | 9 | 负责人 | L2 | modification | 需要AI分析和人工审核 | 张三 | 刘九
1 | 10 | 协助人 | L2 | modification | 需要AI分析和人工审核 | 李四 | 王十
1 | 13 | 预计完成时间 | L2 | modification | 需要AI分析和人工审核 | 2025-02-15 | 2025-02-20
1 | 14 | 完成进度 | L3 | modification | 可以自由编辑，低风险 | 60% | 65%
1 | 16 | 复盘时间 | L3 | modification | 可以自由编辑，低风险 | 2025-02-20 | 2025-02-25
2 | 4 | 任务发起时间 | L3 | modification | 可以自由编辑，低风险 | 2025-01-20 | 2025-01-21
2 | 6 | 关键KR对齐 | L1 | modification | 绝对禁止修改，需要管理员权限 | KR2.1 | KR2.2
2 | 7 | 具体计划内容 | L2 | modification | 需要AI分析和人工审核 | 优化数据库性能 | 优化数据库性能并建设监控体系
2 | 9 | 负责人 | L2 | modification | 需要AI分析和人工审核 | 王五 | 陈十一
2 | 12 | 重要程度 | L1 | modification | 绝对禁止修改，需要管理员权限 | 中 | 高
2 | 13 | 预计完成时间 | L2 | modification | 需要AI分析和人工审核 | 2025-03-01 | 2025-03-01
2 | 14 | 完成进度 | L3 | modification | 可以自由编辑，低风险 | 30% | 35%
2 | 16 | 复盘时间 | L3 | modification | 可以自由编辑，低风险 | 2025-03-05 | 2025-03-05
2 | 19 | 进度分析总结 | L3 | modification | 可以自由编辑，低风险 | 进度稍慢 | 增加了监控需求
3 | 4 | 任务发起时间 | L3 | modification | 可以自由编辑，低风险 | 2025-01-25 | 2025-01-25
3 | 5 | 目标对齐 | L1 | modification | 绝对禁止修改，需要管理员权限 | 季度目标1 | 季度目标3
3 | 7 | 具体计划内容 | L2 | modification | 需要AI分析和人工审核 | 设计新产品界面 | 重新设计产品界面和交互流程
3 | 9 | 负责人 | L2 | modification | 需要AI分析和人工审核 | 钱七 | 赵十二
3 | 13 | 预计完成时间 | L2 | modification | 需要AI分析和人工审核 | 2025-02-28 | 2025-02-28
3 | 14 | 完成进度 | L3 | modification | 可以自由编辑，低风险 | 80% | 85%
3 | 16 | 复盘时间 | L3 | modification | 可以自由编辑，低风险 | 2025-03-01 | 2025-03-01
3 | 19 | 进度分析总结 | L3 | modification | 可以自由编辑，低风险 | 进展顺利 | 大幅改进用户体验

## 统计分析
统计项目 | 数值
原始数据行数 | 3
修改数据行数 | 4
分析列数 | 19
总变更数 | 25
风险等级分布
L1级别(高风险) | 3
L2级别(中风险) | 10
L3级别(低风险) | 12
风险占比
L1占比 | 12.0%
L2占比 | 40.0%
L3占比 | 48.0%
报告生成时间 | 2025-08-12 22:45:00