## Sheet1
序号 | 项目类型 | 来源 | 任务发起时间 | 负责人 | 协助人 | 具体计划内容 | 重要程度 | 预计完成时间 | 完成进度 | AI分析建议 | 变更风险 | 推荐操作
1 | A类项目 | 业务部门 | 2025-01-15 | 张三 | 李四 | 开发用户管理模块 | 高 | 2025-02-15 | 60% | 人员变更需要确认新负责人具备相应技能和权限 | L2 | REVIEW
2 | B类项目 | 技术部门 | 2025-01-20 | 王五 | 赵六 | 优化数据库性能 | 中 | 2025-03-01 | 30% |  |  |  | 技术改进合理，建议批准实施 | L2 | APPROVE
3 | C类项目 | 产品部门 | 2025-01-25 | 钱七 | 孙八 | 设计新产品界面 | 高 | 2025-02-28 | 80%